## Feuil1
Diagramme de Gantt – Projet Portfolio Aéroworld
Période : 15 juin 2026 – 03 juillet 2026
N° | Tâche | Date début | Date fin | Durée | Statut | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03
1 | Analyse du besoin client | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 jours | Terminé
2 | Cahier des charges du portfolio | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 jours | Terminé
3 | Diagramme de Gantt | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 jour | En cours
4 | Carte mentale personnalisée | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 jour | À faire
5 | Mockup dashboard veille | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 jour | À faire
6 | Mockup dashboard profil | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 jour | À faire
7 | Dashboard Power BI Veille | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 jours | À faire
8 | Dashboard Power BI Profil | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 jours | À faire
9 | Documentation utilisateur | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 jour | À faire
10 | Vidéo de formation Power BI | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 jour | À faire
11 | Mise à jour GitHub | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 jour | À faire
12 | Finalisation Portfolio | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 jour | À faire